## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					R$/PF		165.26	Custo		R$ 73,044.92
Aplicação					Sistema APAE					PF		442.00
Projeto
Responsável					Lucas Fernando Boz					Criação			26/03/2016
Revisor					Revisão

Tipo de contagem		Estimativa					Sumário		Tamanho Funcional (PF)				Deflator				PF Local
		Projeto de Desenvolvimento					ADD		442.00		1.00				442.00
		Projeto de Melhoria					CHG		-		1.00				-
		Aplicação ( Baseline )					DEL		-		1.00				-
					-					-
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
					Propósito da Contagem

					Escopo da Contagem

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0

Aplicação : Sistema APAE					Projeto :
Responsável : Lucas Fernando Boz					Revisor :
Empresa :					R$/PF = 165.26		Custo= $73,044.92					PF = 442
Função					Tipo	(I/A/E)	TD	AR/TR	ctl	C	Complex.	PF	PF Local	Observações
Usuários (Técnicos)
ALI Usuário					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00

Assistente social
Triagem (1)
ALI Avaliação de assistente social					ALI	I	115	2	ALIH	H	Alta	15	15.00
Inserir					EE	I	117	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Alterar					EE	I	117	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Excluir					EE	I	5	2	EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I	117	2	CEH	H	Alta	6	6.00
Consultar					CE	I	6	2	CEA	A	Média	4	4.00
Matrícula (6)
ALI Matrícula					ALI	I	53	2	ALIH	H	Alta	15	15.00
Inserir					EE	I	55	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Alterar					EE	I	55	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Excluir					EE	I	5	2	EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I	55	2	CEH	H	Alta	6	6.00
Consultar					CE	I	6	2	CEA	A	Média	4	4.00
Consulta de alunos para associação					CE	I	3	1	CEL	L	Baixa	3	3.00
Cadastro de aluno (8)
ALI Aluno					ALI	I	40	2	ALIA	A	Média	10	10.00
Inserir					EE	I	37	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Alterar					EE	I	37	2	EEH	H	Alta	6	6.00
Excluir					EE	I	4	2	EEL	L	Baixa	3	3.00
Visualizar					CE	I	37	2	CEH	H	Alta	6	6.00
Consultar					CE	I	6	2	CEA	A	Média	4	4.00

Pedagoga
Triagem (3)
ALI Triagem pedagoga					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Avaliação Pseudoeducacional (4)
ALI Pseudoeducacional					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Lista de espera (5)
ALI LIsta de espera					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir na lista					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir da lista					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00

Psicóloga
Anaminese (2)
ALI Anaminese					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Avaliação psicológica (10)
ALI Avaliação psicológica					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Relatório					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00

Fono (11)
ALI Fonoaudióloga					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Relatório					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00

Fisioterapeuta (12)
ALI Fisioterapeuta					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Relatório					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00

Terapia ocupacional (13)
ALI Terapia ocupacional					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Relatório					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00

Professor (7)
ALI Avaliação de professor					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Relatório					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00

Secretaria (9)
ALI Avaliação de secretaria					ALI	I			ALIL	L	Baixa	7	7.00
Inserir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Alterar					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Excluir					EE	I			EEA	A	Média	4	4.00
Visualizar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
Consultar					CE	I			CEA	A	Média	4	4.00
					SE	I			SEA	A	Média	5	5.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00
					I					0.00

## Sumário
Sumário da Contagem

Aplicação : Sistema APAE					Projeto :
Responsável : Lucas Fernando Boz					Revisor :
Empresa :					R$/PF = 165.26		Custo= $73,044.92			PF = 442
Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total por Complexidade		%

	EE	1		Baixa	x 3	3
		34		Média	x 4	136
		6		Alta	x 6	36

	Total	41			Total	175		39.6%

	SE	0		Baixa	x 4	0
		5		Média	x 5	25
		0		Alta	x 7	0

	Total	5			Total	25		5.7%

	CE	1		Baixa	x 3	3
		26		Média	x 4	104
		3		Alta	x 6	18

	Total	30			Total	125		28.3%

	ALI	11		Baixa	x 7	77
		1		Média	x 10	10
		2		Alta	x 15	30

	Total	14			Total	117		26.5%

	AIE	0		Baixa	x 5	0
		0		Média	x 7	0
		0		Alta	x 10	0

	Total	0			Total	0		0.0%

	Total PF (contagem detalhada)					442
	Total PF (contagem estimativa)					407
	Total PF (contagem indicativa)					490

	Total de PF Local
				PF	DFL	PF LOCAL
	INCLUSÃO (ADD)			442.00	1.00	442.00				TOTAL
	ALTERAÇÃO (CHG)			0.00	1.00	0.00				442.00
	EXCLUSÃO (DEL)			0.00	1.00	0.00
	TESTE (TST)			0.00		0.00